## Gantt — Vue Planning
GANTT DES SPRINTS — RawFind Tunisia
Python Flask · HTML/CSS/JS · Oracle SQL · Streamlit ¦ 5 membres ¦ 4 sprints × 2 semaines ¦ [DATE DE DÉBUT À COMPLÉTER]
|  |  |  | Sprint 1 — Analyse & Conception |  | Sprint 2 — BDD Oracle & Backend Flask |  | Sprint 3 — Démo Streamlit & Frontend |  | Sprint 4 — Tests, Docs & Soutenance
Sprint | Tâche / Description | Responsable | Livrable | S1 — Sem.1 | S1 — Sem.2 | S2 — Sem.3 | S2 — Sem.4 | S3 — Sem.5 | S3 — Sem.6 | S4 — Sem.7 | S4 — Sem.8
S1 | SPRINT 1 — Analyse & Conception
S1 | Rédiger le CDC (cahier des charges complet) | Membre 1 | CDC v2 validé
S1 | Créer les diagrammes UML (Use Case, Classes, Séquences, Activités) | Membre 4 | Fichier .mdj StarUML
S1 | Concevoir le schéma de la base de données Oracle (MCD → MLD) | Membre 4 | Schéma validé
S1 | Rédiger les scripts SQL Oracle (tables, séquences, triggers) | Membre 4 | schema.sql + seed.sql
S1 | Produire les maquettes des pages (Figma ou mockup HTML) | Membre 3 | Fichier maquettes
S1 | Creer le depot Git, configurer les branches par sprint et partager l'acces a toute l'equipe | Membre 1 | Depot GitHub accessible a l'equipe
S1 | Rédiger le rapport de Sprint 1 | Membre 1 | Rapport Sprint 1
S2 | SPRINT 2 — BDD Oracle & Backend Flask
S2 | Créer et peupler la base Oracle (5 matières, fournisseurs, offres) | Membre 4 | BDD opérationnelle
S2 | Initialiser le projet Flask (structure dossiers, routes de base) | Membre 2 | app Flask qui démarre
S2 | Implémenter l'authentification (inscription, connexion, sessions Flask) | Membre 2 | Login fonctionnel
S2 | Développer les routes catalogue : GET /materials, GET /materials/<id> | Membre 2 | API catalogue
S2 | Développer les routes admin : CRUD matières, fournisseurs, offres | Membre 2 | API admin complète
S2 | Coder le moteur BI Python (bi_engine.py — score 4 critères) | Membre 5 | bi_engine.py testé
S2 | Relier le moteur BI à la BDD MySQL (requêtes + calcul score) | Membre 5 | Score BI = données réelles
S2 | Rédiger le rapport de Sprint 2 | Membre 1 | Rapport Sprint 2
S3 | SPRINT 3 — Démo Streamlit & Frontend HTML
S3 | Créer la démo Streamlit (catalogue, filtres, tableau BI, graphiques) | Membre 5 | Démo Streamlit ✅
S3 | Ajouter sliders de pondération BI dans la démo Streamlit | Membre 5 | Sliders interactifs
S3 | Développer page HTML : Accueil + Catalogue (liste matières) | Membre 3 | Page catalogue OK
S3 | Développer page HTML : Fiche matière (prix, dispo, lien fournisseur) | Membre 3 | Page fiche OK
S3 | Développer page HTML : Analyse Comparative (tableau BI + graphique Chart.js) | Membre 3 | Page analyse OK
S3 | Développer pages HTML : Login / Register | Membre 3 | Auth frontend OK
S3 | Développer interface Admin (back-office CRUD) | Membre 3 | Admin frontend OK
S3 | Connecter le frontend HTML aux routes Flask (fetch / formulaires) | Membre 2+3 | Intégration complète
S3 | Rédiger le rapport de Sprint 3 | Membre 1 | Rapport Sprint 3
S4 | SPRINT 4 — Tests, Documentation & Soutenance
S4 | Tests fonctionnels : vérifier chaque exigence (EF-01 à EF-26) | Membre 5 | Tableau de tests
S4 | Correction des bugs identifiés lors des tests | Membre 2+3 | Zéro bug bloquant
S4 | Rédiger le rapport final de projet | Membre 1 | Rapport final
S4 | Rédiger le manuel utilisateur | Membre 5 | Manuel utilisateur
S4 | Préparer les slides de soutenance + répétitions | Équipe | Slides soutenance
S4 | Soutenance orale devant le jury | Équipe | Soutenance ✅
| Sprint 1 — Analyse & Conception |  |  | Sprint 2 — BDD Oracle & Backend Flask |  |  | Sprint 3 — Démo Streamlit & Frontend |  |  | Sprint 4 — Tests, Docs & Soutenance

## Backlog Détaillé
BACKLOG DÉTAILLÉ — RawFind Tunisia
Stack : Python Flask · HTML/CSS/JS · Oracle SQL Developer · Streamlit (démo) ¦ 5 membres ¦ 4 sprints × 2 semaines
Sprint | ID | Tâche / Description | Critère de réussite | Responsable | Sem. | Priorité | Statut | Notes
S1 |  | SPRINT 1 — Analyse & Conception (Semaines 1-2)
S1 | T-01 | Rédiger le CDC v2 (IEEE 830 complet, 10 sections) | Document Word validé par le prof | Membre 1 | 1-2 | Haute | À faire | Inclure stack Flask, Oracle, Streamlit
S1 | T-02 | Créer les diagrammes UML dans StarUML 5.x | Fichier .mdj avec UC, Classes, 3 Séquences, 3 Activités | Membre 4 | 1-2 | Haute | À faire | 8 diagrammes minimum
S1 | T-03 | Concevoir le schéma BDD Oracle (MCD → MLD) | Schéma validé par Membre 4 et Membre 2 | Membre 4 | 1-2 | Haute | À faire | Inclure SEQUENCE et TRIGGER Oracle
S1 | T-04 | Écrire les scripts SQL Oracle (schema.sql + seed_data.sql) | Scripts exécutables dans SQL Developer sans erreur | Membre 4 | 2 | Haute | À faire | Données de test : 5 matières, 9 fournisseurs
S1 | T-05 | Créer les maquettes des 7 pages (Figma ou mockup HTML) | Toutes les pages dessinées et validées par l'équipe | Membre 3 | 2 | Haute | À faire | Accueil, Catalogue, Fiche, Analyse, Login, Register, Admin
S1 | T-06 | Creer le depot Git sur GitHub, initialiser les branches sprint-1 a sprint-4, et partager l'acces a tous les membres | Depot visible par l'equipe, branches creees, chaque membre peut faire git clone | Membre 1 | 1 | Haute | A faire | Commandes : git init, git remote add, git branch sprint-1, git push
S1 | T-07 | Rédiger le rapport de Sprint 1 | Rapport livré avant Sprint 2 | Membre 1 | 2 | Haute | À faire | Format : Word ou PDF
S2 |  | SPRINT 2 — BDD Oracle & Backend Flask (Semaines 3-4)
S2 | T-08 | Créer et peupler la BDD Oracle depuis SQL Developer | SELECT COUNT(*) OK sur toutes les tables | Membre 4 | 3 | Haute | À faire | Exécuter schema.sql puis seed_data.sql
S2 | T-09 | Initialiser le projet Flask (structure MVC, connexion Oracle) | python run.py démarre sans erreur | Membre 2 | 3 | Haute | À faire | pip install flask oracledb flask-login bcrypt
S2 | T-10 | Implémenter login/register (sessions Flask + bcrypt) | Connexion réussie → session active, token ≠ JWT | Membre 2 | 3-4 | Haute | À faire | Utiliser flask-login et flask-bcrypt
S2 | T-10 | Développer routes catalogue Flask (GET matières, fiche) | Requêtes Oracle → JSON retourné en < 3s | Membre 2 | 3-4 | Haute | À faire | Routes : /api/materials, /api/materials/<id>
S2 | T-11 | Développer routes admin Flask (CRUD matières, fournisseurs, offres) | Admin peut créer/modifier/supprimer via l'API | Membre 2 | 4 | Haute | À faire | Protéger avec @login_required + role==admin
S2 | T-12 | Coder bi_engine.py (score 4 critères, normalisation, alerte qualité) | Score calculé correctement sur jeu de test | Membre 5 | 3-4 | Haute | À faire | Score = 35% prix + 30% qualité + 20% délai + 15% fiabilité
S2 | T-13 | Connecter bi_engine.py à Oracle (requête → calcul → réponse triée) | Résultats triés par score décroissant sur données réelles | Membre 5 | 4 | Haute | À faire | Route : /api/analysis/<material_id>
S2 | T-14 | Rédiger le rapport de Sprint 2 | Rapport livré avant Sprint 3 | Membre 1 | 4 | Haute | À faire | Inclure captures d'écran API et BDD
S3 |  | SPRINT 3 — Démo Streamlit & Frontend HTML (Semaines 5-6)
S3 | T-15 | Créer la démo Streamlit (catalogue, filtres, tableau BI, graphiques) | Démo tourne avec st.run demo.py, connectée à Oracle | Membre 5 | 5 | Haute | À faire | Livrable de démonstration pour le prof
S3 | T-16 | Ajouter sliders de pondération dans la démo Streamlit | Modifier le poids prix/qualité → score recalculé en direct | Membre 5 | 5 | Haute | À faire | st.slider pour chaque critère BI
S3 | T-17 | Développer page HTML Accueil + Catalogue (Jinja2 + Flask) | Page catalogue chargée depuis Oracle en < 3s | Membre 3 | 5 | Haute | À faire | Template catalogue.html avec filtres
S3 | T-18 | Développer page HTML Fiche matière (prix, qualité, lien fournisseur) | Score qualité masqué si non connecté. Lien = tous. | Membre 3 | 5-6 | Haute | À faire | Affichage conditionnel via Jinja2 if current_user
S3 | T-19 | Développer page Analyse Comparative HTML (tableau + Chart.js) | Tableau trié + badge 'Meilleure offre' + graphique visible | Membre 3 | 5-6 | Haute | À faire | Chart.js : scatter qualité vs prix
S3 | T-20 | Développer pages Login et Register HTML | Formulaires valident + session créée après connexion | Membre 3 | 5 | Haute | À faire | Utiliser flask-wtf ou HTML form simple
S3 | T-21 | Développer interface Admin HTML (back-office CRUD) | Admin peut tout gérer depuis l'interface | Membre 3 | 6 | Haute | À faire | Tableau avec boutons Modifier / Supprimer
S3 | T-22 | Connecter le frontend HTML aux routes Flask | Chaque page affiche les données réelles Oracle | Membre 2+3 | 6 | Haute | À faire | Tester chaque route end-to-end
S3 | T-23 | Rédiger le rapport de Sprint 3 | Rapport livré avant Sprint 4 | Membre 1 | 6 | Haute | À faire | Captures d'écran de toutes les pages
S4 |  | SPRINT 4 — Tests, Documentation & Soutenance (Semaines 7-8)
S4 | T-24 | Tests fonctionnels : vérifier chaque exigence EF-01 à EF-26 | Tableau Pass/Fail complété pour chaque EF | Membre 5 | 7 | Haute | À faire | Tester cas nominaux ET cas d'erreur
S4 | T-25 | Corriger les bugs identifiés | Zéro bug bloquant avant soutenance | Membre 2+3 | 7 | Haute | À faire | Prioriser les bugs visibles à l'écran
S4 | T-26 | Rédiger le rapport final de projet | Rapport ≥ 15 pages remis avant soutenance | Membre 1 | 7-8 | Haute | À faire | Architecture, décisions, résultats, difficultés
S4 | T-27 | Rédiger le manuel utilisateur | Manuel couvre tous les scénarios utilisateur et admin | Membre 5 | 7 | Haute | À faire | Avec captures d'écran annotées
S4 | T-28 | Préparer les slides de soutenance + répétitions | Slides ≤ 15 min + démo Streamlit incluse | Équipe | 7-8 | Haute | À faire | Prévoir plan B si Oracle hors ligne
S4 | T-29 | Soutenance orale devant le jury |  | Équipe | 8 | Haute | À faire | [DATE TBD]
| 29 tâches |  | 4 sprints × 2 semaines |  | 5 membres |  | Stack : Flask + Oracle + Streamlit